## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 266
| Failed | 2
| Total test Executed | 268
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 268
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng nhập (Nhân viên & Khách) | Kiểm tra người dùng đăng nhập vào hệ thống | 100% | 100% | 0 | 1
Đăng ký tài khoản khách hàng | Kiểm tra khách hàng đăng ký tài khoản mới | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý danh mục món ăn | Kiểm tra Admin quản lý danh mục món ăn (thêm, sửa, xóa) | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý món ăn | Kiểm tra Admin quản lý món ăn (thêm, sửa, xóa) | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý bàn | Kiểm tra Admin quản lý bàn (thêm, sửa, xóa) | 100% | 100% | 0 | 1
Quét mã QR để truy cập menu | Kiểm tra khách hàng quét mã QR để truy cập menu | 100% | 90.91% | 0 | 1
Xem menu tại bàn | Kiểm tra khách hàng xem menu tại bàn | 100% | 100% | 0 | 1
Gọi món tại bàn | Kiểm tra khách hàng gọi món tại bàn | 100% | 100% | 0 | 1
Xem danh sách món đã gọi | Kiểm tra khách hàng xem danh sách món đã gọi | 100% | 100% | 0 | 1
Khởi tạo đơn hàng cho bàn | Kiểm tra khởi tạo đơn hàng cho bàn | 100% | 100% | 0 | 1
Chuyển đơn hàng tới bếp | Kiểm tra chuyển đơn hàng tới bếp | 100% | 100% | 0 | 1
Xem danh sách món cần nấu | Kiểm tra đầu bếp xem danh sách món cần nấu | 100% | 100% | 0 | 1
Cập nhật trạng thái món ăn | Kiểm tra đầu bếp cập nhật trạng thái món ăn | 100% | 100% | 0 | 1
Thông báo món đã hoàn thành | Kiểm tra thông báo món ăn đã hoàn thành | 100% | 100% | 0 | 1
Cập nhật trạng thái phục vụ món | Kiểm tra cập nhật trạng thái phục vụ món | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý đơn hàng (Staff) | Kiểm tra nhân viên quản lý đơn hàng | 100% | 100% | 0 | 2
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 2
| Closed | 0
| Responding | 2

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 249
| Failed | 3
| Total test Executed | 252
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 252
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Thanh toán online (Stripe) | Kiểm tra thanh toán online qua Stripe | 100% | 94.12% | 0 | 1
Thanh toán hóa đơn (Tại quầy) | Kiểm tra thanh toán hóa đơn tại quầy | 100% | 100% | 0 | 2
AI Chatbot hỗ trợ (Gemini) | Kiểm tra AI Chatbot hỗ trợ khách hàng | 100% | 100% | 0 | 2
Chat với nhân viên (Socket.io) | Kiểm tra chat real-time với nhân viên | 100% | 100% | 0 | 2
Đặt bàn | Kiểm tra khách hàng đặt bàn trước | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý danh sách đặt bàn | Kiểm tra quản lý danh sách đặt bàn | 100% | 100% | 0 | 2
Quên mật khẩu | Kiểm tra khôi phục mật khẩu qua email | 100% | 100% | 0 | 2
Đổi mật khẩu | Kiểm tra đổi mật khẩu | 100% | 100% | 0 | 3
Đăng xuất | Kiểm tra đăng xuất khỏi hệ thống | 100% | 100% | 0 | 3
Quản lý tài khoản cá nhân | Kiểm tra quản lý thông tin tài khoản cá nhân | 100% | 100% | 0 | 3
Quản lý tài khoản hệ thống | Kiểm tra Admin quản lý tài khoản hệ thống | 100% | 100% | 0 | 2
Tìm kiếm món ăn | Kiểm tra tìm kiếm món ăn | 100% | 85.71% | 0 | 3
Xem chi tiết món ăn | Kiểm tra xem chi tiết món ăn | 100% | 100% | 0 | 3
Quản lý mã giảm giá | Kiểm tra Admin quản lý mã giảm giá | 100% | 100% | 0 | 3
Xem khuyến mãi | Kiểm tra khách hàng xem khuyến mãi | 100% | 100% | 0 | 3
Báo cáo thống kê | Kiểm tra báo cáo thống kê doanh thu | 100% | 97.67% | 0 | 2
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 3
| Closed | 0
| Responding | 3