## Sprint 1
Project name: |  | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |  |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Muộn
Start date: |  | 2026-03-22 |  |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2026-04-13
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Ngô Kim Hoàng Nam | 82.5 | 76.8333
| 2 | Dương Bá Hoàng Ngọc | 78.5 | 76.6667
| 3 | Văn Đức Khiêm | 89.3333 | 88.1667
| 4 | Nguyễn Đức Hiếu | 75.1667 | 72.5
| 5 | Nguyễn Thành Lâm | 86.5 | 85.8333
| Tổng |  | 412 | 400
Sprint | Component | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13
Sprint 1 | Sprint Planning 1 | Họp kế hoạch Sprint 1 |  | All Team |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phân bổ 16 PB nghiệp vụ lõi |  | Nam |  | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Thiết kế UI/UX S1 | Giao diện Đăng nhập (Nhân viên & Khách) |  | Ngọc |  | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đăng ký tài khoản khách hàng |  | Ngọc |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý danh mục món ăn |  | Hiếu |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý món ăn |  | Hiếu |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý bàn |  | Lâm |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quét mã QR để truy cập menu |  | Nam |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Xem menu tại bàn |  | Lâm |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Gọi món tại bàn |  | Nam |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Xem danh sách món đã gọi |  | Lâm |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Khởi tạo đơn hàng cho bàn |  | Lâm |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Chuyển đơn hàng tới bếp |  | Khiêm |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Xem danh sách món cần nấu |  | Khiêm |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Cập nhật trạng thái món ăn |  | Khiêm |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Thông báo món đã hoàn thành |  | Khiêm |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Cập nhật trạng thái phục vụ món |  | Khiêm |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý đơn hàng (Staff) |  | Khiêm |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lập trình Front-end S1 | Đăng nhập (Nhân viên & Khách) |  | Ngọc |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Đăng ký tài khoản khách hàng |  | Ngọc |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh mục món ăn |  | Hiếu |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý món ăn |  | Hiếu |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý bàn |  | Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quét mã QR để truy cập menu |  | Nam |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem menu tại bàn |  | Ngọc, Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gọi món tại bàn |  | Nam, Ngọc |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem danh sách món đã gọi |  | Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Khởi tạo đơn hàng cho bàn |  | Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chuyển đơn hàng tới bếp |  | Nam, Khiêm |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem danh sách món cần nấu |  | Khiêm, Hiếu |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cập nhật trạng thái món ăn |  | Khiêm |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thông báo món đã hoàn thành |  | Ngọc, Khiêm |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Cập nhật trạng thái phục vụ món |  | Khiêm |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý đơn hàng (Staff) |  | Nam, Khiêm |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tối ưu UI/UX (Gọi món & Dashboard bếp) |  | Nam, Ngọc |  | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Lập trình Back-end S1 | Đăng nhập (Nhân viên & Khách) |  | Ngọc |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng ký tài khoản khách hàng |  | Ngọc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh mục món ăn |  | Hiếu |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý món ăn |  | Hiếu |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Quản lý bàn |  | Hiếu, Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quét mã QR để truy cập menu |  | Nam |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Xem menu tại bàn |  | Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gọi món tại bàn |  | Nam, Ngọc, Hiếu |  | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Xem danh sách món đã gọi |  | Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Khởi tạo đơn hàng cho bàn |  | Hiếu, Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chuyển đơn hàng tới bếp |  | Ngọc, Khiêm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem danh sách món cần nấu |  | Khiêm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cập nhật trạng thái món ăn |  | Khiêm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thông báo món đã hoàn thành |  | Khiêm, Hiếu |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cập nhật trạng thái phục vụ món |  | Khiêm |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý đơn hàng (Staff) |  | Nam, Khiêm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tối ưu API & truy vấn cơ sở dữ liệu |  | Nam |  | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Tích hợp luồng MVP | Kết nối Front-end & Back-end (Auth, Menu, Table) |  | Ngọc, Hiếu, Lâm |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp luồng Quét QR → Xem menu tại bàn |  | Nam, Hiếu |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp luồng Gọi món → Tạo đơn hàng |  | Nam, Hiếu, Lâm |  | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Tích hợp luồng Đẩy đơn hàng tới bếp |  | Ngọc, Khiêm, Lâm |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp Dashboard bếp (Xem món cần nấu & cập nhật trạng thái) |  | Ngọc, Khiêm, Lâm |  | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Tích hợp thông báo món hoàn thành → phục vụ |  | Nam, Khiêm, Lâm |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp quản lý đơn hàng tổng (Staff view) |  | Ngọc, Khiêm, Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing & Bug fix S1 | Kiểm thử luồng Đăng nhập & phân quyền người dùng |  | Ngọc |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm thử luồng Quét QR → Xem menu tại bàn |  | Nam, Hiếu, Lâm |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm thử luồng Gọi món → Tạo đơn hàng |  | Nam, Lâm |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử luồng Đẩy đơn → Bếp xử lý |  | Khiêm, Hiếu, Lâm |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Dashboard bếp (món cần nấu & trạng thái) |  | Ngọc, Khiêm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug luồng nghiệp vụ chính (Order & Kitchen) |  | Nam, Ngọc, Hiếu |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
3
|  | Kiểm thử tổng thể toàn hệ thống (End-to-End) |  | Nam, Hiếu |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0
| Sprint 1 Review & Retrospective | Sprint 1 Review (Demo MVP & nhận phản hồi) |  | All Team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 1 Retrospective (Đánh giá & cải tiến quy trình) |  | All Team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 412 |  | 400 | 369 | 352 | 326 | 295 | 260 | 224 | 192 | 162 | 142 | 129 | 123 | 110 | 97 | 82 | 69 | 57 | 38 | 24 | 18 | 16 | 10 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 400 |  | 400 | 370 | 352 | 326 | 295 | 261 | 221 | 190 | 162 | 141 | 129 | 119 | 110 | 97 | 81 | 69 | 55 | 38 | 26 | 18 | 13 | 10 | 0

## Sprint 2
Project name: |  | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |  |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 2 |  |  | Muộn
Start date: |  | 2026-04-14 |  |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2026-05-07
SPRINT 2 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Ngô Kim Hoàng Nam | 107.4667 | 102.9
| 2 | Dương Bá Hoàng Ngọc | 92.4667 | 90.5667
| 3 | Văn Đức Khiêm | 84.1333 | 77.5667
| 4 | Nguyễn Đức Hiếu | 86.8 | 90.4
| 5 | Nguyễn Thành Lâm | 92.1333 | 88.5667
| Tổng |  | 463 | 450
Sprint | Component | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07
Sprint 2 | Sprint Planning 2 | Họp kế hoạch Sprint 2 |  | All Team |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phân bổ 16 PB (AI, Stripe, Stats) |  | All Team |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế UI/UX S2 | Giao diện Thanh toán online (Stripe) |  | Nam |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Thanh toán hóa đơn (Tại quầy) |  | Nam |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện AI Chatbot hỗ trợ (Gemini) |  | Nam, Khiêm |  | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Giao diện Chat với nhân viên (Socket.io) |  | Nam |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đặt bàn |  | Lâm |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý danh sách đặt bàn |  | Lâm |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quên mật khẩu |  | Ngọc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đổi mật khẩu |  | Ngọc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đăng xuất |  | Ngọc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý tài khoản cá nhân |  | Ngọc |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý tài khoản hệ thống |  | Ngọc |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Giao diện Tìm kiếm món ăn |  | Hiếu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Xem chi tiết món ăn |  | Hiếu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý mã giảm giá |  | Hiếu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Xem khuyến mãi |  | Hiếu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Báo cáo thống kê |  | Nam, Khiêm |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Phát triển Module Thanh toán & Đặt bàn | Thiết kế API & Database (Payment & Booking) |  | Nam, Khiêm, Lâm |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xây dựng Payment Service với Stripe (Online Payment Flow) |  | Nam, Khiêm, Lâm |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xử lý Webhook Stripe & bảo mật thanh toán |  | Khiêm, Lâm |  | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Phát triển chức năng Đặt bàn (FE & BE) |  | Ngọc, Lâm |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp Stripe Payment (Online Payment Flow) |  | Nam, Hiếu |  | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Phát triển Quản lý danh sách đặt bàn (FE & BE) |  | Nam, Ngọc, Lâm |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp Thanh toán hóa đơn tại quầy (Cashier) |  | Nam, Hiếu, Lâm |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp Payment với Order System |  | Nam, Khiêm, Lâm |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Phát triển Module AI & Real-time | Thiết kế kiến trúc hệ thống Chat & AI (Socket & Gemini API) |  | Nam, Khiêm, Hiếu |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phát triển Chat với nhân viên (Socket.io - FE & BE) |  | Nam, Khiêm, Lâm |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xây dựng hệ thống real-time messaging (connection, room, event) |  | Nam, Khiêm, Lâm |  | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Tích hợp AI Chatbot (Gemini API) |  | Nam, Ngọc, Khiêm, Lâm |  | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Xây dựng logic xử lý hội thoại (context, history, fallback) |  | Nam, Ngọc, Hiếu |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp AI vào hệ thống chat (Chatbot & Human support) |  | Nam, Khiêm |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xử lý UI/UX chat (hiển thị tin nhắn, loading, typing) |  | Ngọc, Lâm |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tối ưu hiệu năng & xử lý đồng thời (concurrent users) |  | Khiêm, Hiếu |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Phát triển Module Tài khoản & Trải nghiệm người dùng | Setup service xác thực nâng cao (email/OTP reset) |  | Ngọc |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phát triển Quên mật khẩu (FE & BE) |  | Ngọc |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phát triển Đổi mật khẩu (FE & BE) |  | Ngọc |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phát triển Đăng xuất (FE & BE) |  | Ngọc |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Phát triển Quản lý tài khoản cá nhân (FE & BE) |  | Ngọc, Lâm |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phát triển Quản lý tài khoản hệ thống (FE & BE) |  | Ngọc, Lâm |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phát triển Tìm kiếm món ăn (FE & BE) |  | Hiếu, Lâm |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phát triển Xem chi tiết món ăn (FE & BE) |  | Hiếu |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp với hệ thống Auth Sprint 1 |  | Ngọc |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Phát triển Module Quản trị & Thống kê | Thiết kế API & Database cho thống kê (orders, revenue, users) |  | Nam, Ngọc, Hiếu |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xây dựng logic tổng hợp dữ liệu (doanh thu, số đơn, món bán chạy) |  | Nam, Khiêm |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phát triển Dashboard thống kê (FE - charts, cards, filters) |  | Nam, Khiêm, Lâm |  | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Tích hợp API thống kê vào Dashboard (FE & BE) |  | Nam, Khiêm |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xây dựng chức năng lọc dữ liệu (theo ngày, tháng, năm) |  | Nam, Khiêm |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phát triển quản lý mã giảm giá (CRUD - Admin) |  | Hiếu |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tích hợp mã giảm giá vào hệ thống Order/Payment |  | Hiếu |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xử lý validate & business rules (hạn dùng, số lượng, điều kiện áp dụng) |  | Hiếu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tối ưu truy vấn & hiệu năng (aggregation, indexing MongoDB) |  | Nam |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem khuyến mãi (User view - FE & BE) |  | Hiếu |  | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Kiểm thử hệ thống & Tích hợp | Tích hợp toàn bộ hệ thống (Order, Payment, AI, Admin) |  | Nam, Khiêm, Lâm |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử luồng đặt món → thanh toán → hoàn tất đơn |  | Ngọc, Hiếu |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử luồng đặt bàn & quản lý đặt bàn |  | Lâm |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử tích hợp thanh toán (Cashier & Stripe) |  | Nam, Khiêm |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm thử luồng áp dụng mã giảm giá |  | Hiếu |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm thử hệ thống Chat (User & Staff & AI) |  | Ngọc, Hiếu |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử phân quyền hệ thống (Admin / Staff / User) |  | Ngọc |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
1
|  | Kiểm thử Dashboard & thống kê (data accuracy) |  | Khiêm |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm thử UI/UX toàn hệ thống (responsive, loading, error) |  | Nam |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Phát hiện & sửa lỗi (bug fixing & regression testing) |  | All Team |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
2
| Sprint 2 Review & Retrospective | Sprint 2 Review (Demo hệ thống hoàn chỉnh & nhận phản hồi) |  | All Team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 2 Retrospective (Đánh giá & cải tiến quy trình) |  | All Team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 463 |  | 450 | 426 | 415 | 388 | 370 | 343 | 327 | 295 | 271 | 252 | 238 | 219 | 201 | 182 | 167 | 147 | 125 | 106 | 85 | 52 | 27 | 15 | 11 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 450 |  | 450 | 426 | 413 | 388 | 366 | 343 | 325 | 297 | 269 | 252 | 236 | 217 | 201 | 182 | 167 | 147 | 126 | 105 | 84 | 52 | 29 | 14 | 10 | 0

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Nam |  | Ngọc |  | Khiêm |  | Hiếu |  | Lâm
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 82.5 | 76.8333 | 78.5 | 76.6667 | 89.3333 | 88.1667 | 75.1667 | 72.5 | 86.5 | 85.8333
Sprint 2 | 107.4667 | 102.9 | 92.4667 | 90.5667 | 84.1333 | 77.5667 | 86.8 | 90.4 | 92.1333 | 88.5667
Tổng | 189.9667 | 179.7333 | 170.9667 | 167.2333 | 173.4667 | 165.7333 | 161.9667 | 162.9 | 178.6333 | 174.4
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 875
|  |  |  | Ước tính | 850