BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG THEO MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC SỐ ĐA KÊNH

PROJECT PLAN DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Mai Thị An Ninh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Ngô Kim Hoàng Nam	-	28211152202

- Dương Bá Hoàng Ngọc	-	28211106192

- Văn Đức Khiêm		-	28214327720

- Nguyễn Đức Hiếu		-	28211131197

- Nguyễn Thành Lâm		-	28211103456

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | EatEase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Ngô Kim Hoàng Nam | ngokhoangnam4268@gmail.com | 0383376601 |
| Thành viên trong đội | Dương Bá Hoàng Ngọc | ngocbal9a@gmail.com | 0947234559 |
|  | Văn Đức Khiêm | vanduckhiem4@gmail.com | 0796684487 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | hieuducnguyen2004@gmail.com | 0869859840 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | thanhlamkh2004@gmail.com | 0375731438 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Đức Hiếu |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Đức Hiếu | 12/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Ngô Kim Hoàng Nam | 13/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Ngô Kim Hoàng Nam | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Dương Bá Hoàng Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Văn Đức Khiêm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	4

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Mục đích	6

1.2.	Tổng quan dự án	6

1.3.	Mục tiêu của dự án	6

1.4.	Phạm vi	6

1.5.	Giả định và ràng buộc	7

1.6.	Các bên liên quan	8

1.7.	Mô hình	8

2.	TỔ CHỨC NHÓM	8

2.1.	Thông tin nhóm Scrum	8

2.2.	Vai trò trách nhiệm	9

2.3.	Cách thức liên lạc	10

2.4.	Báo cáo	10

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	11

3.1.	Phạm vi	11

3.2.	Work Breakdown Structure	12

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	13

4.1.	Các cột mốc	13

4.2.	Lịch trình dự án	13

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	25

5.1.	Đơn giá	25

5.2.	Chi phí chi tiết	25

5.3.	Chi phí khác	25

5.4.	Tổng chi phí	25

5.4.1.	Chi phí/giờ	25

5.4.2.	Tổng dự toán	26

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	26

7.	RỦI RO DỰ ÁN	29

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	32

8.1.	Mục tiêu chất lượng	32

8.2.	Chỉ số	32

8.3.	Kiểm tra	33

8.4.	Báo cáo sự cố và khắc phục	33

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	34

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	34

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	34

10.2.	Môi trường	34

10.3.	Các ràng buộc khác	35

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	35

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu cung cấp các thông tin liên quan đến mục tiêu của dự án, phạm vi công việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các cột mốc quan trọng của dự án, nguồn lực cần thiết, tiến độ thực hiện cũng như kế hoạch phân bổ chi phí.

- Ngoài ra, tài liệu còn đóng vai trò như một cơ sở tham chiếu để theo dõi quá trình triển khai dự án, đảm bảo rằng hệ thống được phát triển đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo SCA_ITF_Nhom07_01.ProjectProposal.docx

  - Mục tiêu của dự án

- Đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản trong thực tế.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với mô hình hoạt động của nhà hàng.

- Tích hợp chức năng đặt món thông qua mã QR tại bàn.

- Tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến vào quy trình xử lý đơn hàng.

- Xây dựng chatbot hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Xây dựng cơ chế phân quyền người dùng phù hợp với từng vai trò.

- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng triển khai thực tế.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số ngày làm việc. Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết về quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản tiếp theo của tài liệu.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hòa vốn cho dự án

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dụng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với khách hàng, có thể:

- Xem thực đơn của nhà hàng.

- Đặt bàn trước khi đến nhà hàng.

- Đặt món thông qua mã QR tại bàn.

- Xem thông tin và trạng thái đơn hàng.

- Thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.

- Chat với nhân viên nhà hàng để được hỗ trợ.

- Tương tác với chatbot để được tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc.

- Đối với nhân viên nhà hàng, có thể:

- Đăng nhập hệ thống.

- Xem và xử lý các đơn hàng của khách.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng.

- Quản lý tình trạng bàn trong nhà hàng.

- Hỗ trợ khách hàng thông qua chức năng chat real-time.

- Xem báo cáo hoặc thống kê cơ bản liên quan đến hoạt động phục vụ.

- Đối với admin, có thể:

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng.

- Quản lý thực đơn (thêm, sửa, xóa món ăn).

- Quản lý bàn và khu vực trong nhà hàng.

- Quản lý đơn hàng.

- Quản lý danh mục món ăn.

- Theo dõi và thống kê hoạt động của hệ thống.

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng có thiết bị truy cập Internet như máy tính hoặc điện thoại thông minh để sử dụng hệ thống.

- Phải có kết nối Internet.

- Công cụ phát triển: Visual Studio Code, Node.js, MongoDB.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Git và GitHub.

- Công nghệ sử dụng: MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js).

- Công nghệ tích hợp: Stripe (thanh toán trực tuyến), Socket.io (real-time communication), Gemini AI API.

- Nguồn lực: Nhóm phát triển gồm 5 thành viên.

- Kinh phí: Hạn chế, chủ yếu sử dụng các công cụ và dịch vụ miễn phí hoặc gói dùng thử.

- Thời gian: Dự án dự kiến hoàn thành trong khoảng 2,5 tháng.

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team Members

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, nhóm áp dụng mô hình phát triển phần mềm Agile với phương pháp Scrum.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô Kim Hoàng Nam | 0383376601 | ngokhoangnam4268@gmail.com | Scrum Master |
| Dương Bá Hoàng Ngọc | 0947234559 | ngocbal9a@gmail.com | Member |
| Văn Đức Khiêm | 0796684487 | vanduckhiem4@gmail.com | Member |
| Nguyễn Đức Hiếu | 0869859840 | hieuducnguyen2004@gmail.com | Member |
| Nguyễn Thành Lâm | 0375731438 | thanhlamkh2004@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Mai Thị An Ninh |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh rắc rối - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Ngô Kim Hoàng Nam |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | ThS. Mai Thị An Ninh |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Triển khai sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Discord, Zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Zalo, Messenger |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Zalo, Messenger, Discord |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meeting “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo, Messenger, Discord | Hàng ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24h qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 15 phút | Project Team |
| Sprint Planning “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp mặt, Discord, Zalo | 7-14 ngày | Phân tích User Stories từ Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog và ước lượng nỗ lực. | Project Team, Product Owner |
| Sprint Review “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp mặt, Discord, Zalo | 7-14 ngày | Báo cáo phần tăng trưởng sản phẩm (Increment) đã hoàn thiện trong Sprint để lấy phản hồi từ PO và khách hàng. | Project Team, Product Owner |
| Sprint Retrospective | Gặp mặt, Discord, Zalo | Cuối mỗi Sprint | Nhìn lại quy trình làm việc, sự phối hợp giữa các thành viên và đề xuất cải tiến cho Sprint sau. | Project Team |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Discord, Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project Team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ quản lý và vận hành nhà hàng, cho phép khách hàng xem thực đơn, đặt món trực tuyến thông qua QR Code, và theo dõi trạng thái đơn hàng một cách thuận tiện.

- Website cung cấp các chức năng như quản lý thực đơn, quản lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến, và hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot AI.

- Hệ thống cũng hỗ trợ giao tiếp thời gian thực giữa khách hàng và nhân viên thông qua tính năng chat.

- Website được phát triển dựa trên MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, hiệu năng và trải nghiệm người dùng tốt trên nhiều thiết bị.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 7 ngày | 15/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 47 ngày | 22/03/2026 | 07/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 3 ngày | 08/05/2026 | 10/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 5 ngày | 11/05/2026 | 15/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ & Nhóm chức năng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Thực hiện (Lead) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 60 | Cả nhóm |
| 1.1 | Khảo sát nghiệp vụ nhà hàng & Lập Proposal chính thức | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 60 | Nam |
| 2 | Phân tích yêu cầu & Thiết kế hệ thống | 15/03/2026 | 21/03/2026 | 120 | Cả nhóm |
| 2.1 | Viết User Story chi tiết & Đặc tả tiêu chí chấp nhận | 15/03/2026 | 17/03/2026 | 50 | Ngọc, Khiêm |
| 2.2 | Thiết kế Database (MongoDB) & Kiến trúc API | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 40 | Nam |
| 2.3 | Setup môi trường (Node.js, Git) & Quy trình GitHub | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 30 | Hiếu, Lâm |
| 3 | Giai đoạn Phát triển (Sprint Development) | 22/03/2026 | 07/05/2026 | 850 | Cả nhóm |
| 3.1 | Sprint 1: Luồng nghiệp vụ MVP (Vận hành tại bàn) | 22/03/2026 | 13/04/2026 | 400 | Cả nhóm |
| 3.1.1 | Sprint Planning 1: Phân bổ 16 PB nghiệp vụ lõi | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 20 | Nam (SM) |
| 3.1.2 | Thiết kế UI/UX S1: (Xác thực, Menu, Bàn, Bếp) | 24/03/2026 | 26/03/2026 | 50 | Cả nhóm |
|  | Đăng nhập (Nhân viên & Khách) | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 5 | Ngọc |
|  | Đăng ký tài khoản khách hàng | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Ngọc |
|  | Quản lý danh mục món ăn | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 3 | Hiếu |
|  | Quản lý món ăn | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Hiếu |
|  | Quản lý bàn | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Lâm |
|  | Quét mã QR để truy cập menu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Nam |
|  | Xem menu tại bàn | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4 | Lâm |
|  | Gọi món tại bàn | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Nam |
|  | Xem danh sách món đã gọi | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Lâm |
|  | Khởi tạo đơn hàng cho bàn | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Lâm |
|  | Chuyển đơn hàng tới bếp | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 3 | Khiêm |
|  | Xem danh sách món cần nấu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 3 | Khiêm |
|  | Cập nhật trạng thái món ăn | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 3 | Khiêm |
|  | Thông báo món đã hoàn thành | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Khiêm |
|  | Cập nhật trạng thái phục vụ món | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Khiêm |
|  | Quản lý đơn hàng (Staff) | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Khiêm |
| 3.1.3 | Lập trình Front-end S1: Giao diện khách & Dashboard bếp | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100 | Cả nhóm |
|  | Đăng nhập (Nhân viên & Khách) | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 5 | Ngọc |
|  | Đăng ký tài khoản khách hàng | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 5 | Ngọc |
|  | Quản lý danh mục món ăn | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 6 | Hiếu |
|  | Quản lý món ăn | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 6 | Hiếu |
|  | Quản lý bàn | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 6 | Lâm |
|  | Quét mã QR để truy cập menu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 6 | Nam |
|  | Xem menu tại bàn | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 6 | Lâm |
|  | Gọi món tại bàn | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 8 | Nam |
|  | Xem danh sách món đã gọi | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 6 | Lâm |
|  | Khởi tạo đơn hàng cho bàn | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 6 | Lâm |
|  | Chuyển đơn hàng tới bếp | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 5 | Khiêm |
|  | Xem danh sách món cần nấu | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 6 | Khiêm |
|  | Cập nhật trạng thái món ăn | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 5 | Khiêm |
|  | Thông báo món đã hoàn thành | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 7 | Khiêm |
|  | Cập nhật trạng thái phục vụ món | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 5 | Khiêm |
|  | Quản lý đơn hàng (Staff) | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 5 | Khiêm |
|  | Tối ưu UI/UX (Gọi món & Dashboard bếp) | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 7 | Nam |
| 3.1.4 | Lập trình Back-end S1: API Auth, CRUD Món ăn & Bàn | 27/03/2026 | 02/04/2026 | 100 | Cả nhóm |
|  | Đăng nhập (Nhân viên & Khách) | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 5 | Ngọc |
|  | Đăng ký tài khoản khách hàng | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Ngọc |
|  | Quản lý danh mục món ăn | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 6 | Hiếu |
|  | Quản lý món ăn | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 7 | Hiếu |
|  | Quản lý bàn | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 6 | Lâm |
|  | Quét mã QR để truy cập menu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 4 | Nam |
|  | Xem menu tại bàn | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 6 | Lâm |
|  | Gọi món tại bàn | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 7 | Nam |
|  | Xem danh sách món đã gọi | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 6 | Lâm |
|  | Khởi tạo đơn hàng cho bàn | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 6 | Lâm |
|  | Chuyển đơn hàng tới bếp | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 6 | Khiêm |
|  | Xem danh sách món cần nấu | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 6 | Khiêm |
|  | Cập nhật trạng thái món ăn | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 6 | Khiêm |
|  | Thông báo món đã hoàn thành | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 8 | Khiêm |
|  | Cập nhật trạng thái phục vụ món | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 5 | Khiêm |
|  | Quản lý đơn hàng (Staff) | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 6 | Khiêm |
|  | Tối ưu API & truy vấn cơ sở dữ liệu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 6 | Nam |
| 3.1.5 | Tích hợp luồng MVP: (Quét mã -> Gọi món -> Bếp) | 03/04/2026 | 08/04/2026 | 80 | Cả nhóm |
|  | Kết nối Front-end & Back-end (Auth, Menu, Table) | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 8 | Ngọc, Hiếu, Lâm |
|  | Tích hợp luồng Quét QR -> Xem menu tại bàn | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 12 | Nam, Hiếu, Lâm |
|  | Tích hợp luồng Gọi món -> Tạo đơn hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 14 | Nam, Lâm |
|  | Tích hợp luồng Đẩy đơn hàng tới bếp | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 14 | Khiêm, Lâm |
|  | Tích hợp Dashboard bếp (Xem món cần nấu & cập nhật trạng thái) | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 16 | Khiêm, Lâm |
|  | Tích hợp thông báo món hoàn thành -> phục vụ | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 10 | Nam, Khiêm |
|  | Tích hợp quản lý đơn hàng tổng (Staff view) | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 6 | Khiêm, Lâm |
| 3.1.6 | Testing & Bug fix S1: Kiểm thử luồng vận hành sảnh | 09/04/2026 | 12/04/2026 | 40 | Cả nhóm |
|  | Kiểm thử luồng Đăng nhập & phân quyền người dùng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 6 | Ngọc |
|  | Kiểm thử luồng Quét QR -> Xem menu tại bàn | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Nam, Hiếu, Lâm |
|  | Kiểm thử luồng Gọi món -> Tạo đơn hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 7 | Nam, Lâm |
|  | Kiểm thử luồng Đẩy đơn -> Bếp xử lý | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 7 | Khiêm, Lâm |
|  | Kiểm thử Dashboard bếp (món cần nấu & trạng thái) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 6 | Khiêm |
|  | Fix bug luồng nghiệp vụ chính (Order & Kitchen) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 5 | Nam, Khiêm, Lâm |
|  | Kiểm thử tổng thể toàn hệ thống (End-to-End) | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 5 | Nam |
| 3.1.7 | Sprint 1 Review & Retrospective | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 10 | Cả nhóm, PO |
|  | Sprint 1 Review (Demo MVP & nhận phản hồi) | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 5 |  |
|  | Sprint 1 Retrospective (Đánh giá & cải tiến quy trình) | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 5 |  |
| 3.2 | Sprint 2: Tính năng nâng cao, Thanh toán & AI | 14/04/2026 | 07/05/2026 | 450 | Cả nhóm |
| 3.2.1 | Sprint Planning 2: Phân bổ 16 PB (AI, Stripe, Stats) | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 15 | All team |
| 3.2.2 | Thiết kế UI/UX S2: (AI Chatbot, Stripe, Analytics) | 16/04/2026 | 18/04/2026 | 45 | Cả nhóm |
|  | Thanh toán online (Stripe) | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Nam |
|  | Thanh toán hóa đơn (Tại quầy) | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Nam |
|  | AI Chatbot hỗ trợ (Gemini) | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | Nam |
|  | Chat với nhân viên (Socket.io) | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Nam |
|  | Đặt bàn | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 3 | Lâm |
|  | Quản lý danh sách đặt bàn | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 3 | Lâm |
|  | Quên mật khẩu | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Đổi mật khẩu | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Đăng xuất | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Quản lý tài khoản hệ thống | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Tìm kiếm món ăn | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Hiếu |
|  | Xem chi tiết món ăn | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Hiếu |
|  | Quản lý mã giảm giá | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Hiếu |
|  | Xem khuyến mãi | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Hiếu |
|  | Báo cáo thống kê | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Nam |
| 3.2.3 | Phát triển Module Thanh toán & Đặt bàn: (Stripe API) | 19/04/2026 | 22/04/2026 | 92 | Nam, Lâm |
|  | Thiết kế API & Database (Payment & Booking) | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 8 | Nam, Lâm |
|  | Xây dựng Payment Service với Stripe (Online Payment Flow) | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 14 | Nam |
|  | Xử lý Webhook Stripe & bảo mật thanh toán | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 8 | Nam |
|  | Phát triển chức năng Đặt bàn (FE & BE) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 14 | Lâm |
|  | Tích hợp Stripe Payment (Online Payment Flow) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 8 | Nam |
|  | Phát triển Quản lý danh sách đặt bàn (FE & BE) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 16 | Lâm |
|  | Tích hợp Thanh toán hóa đơn tại quầy (Cashier) | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 14 | Nam |
|  | Tích hợp Payment với Order System | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 10 | Nam, Lâm |
| 3.2.4 | Phát triển Module AI & Real-time: (Gemini, Socket.io) | 23/04/2026 | 28/04/2026 | 107 | Cả nhóm |
|  | Thiết kế kiến trúc hệ thống Chat & AI (Socket & Gemini API) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 9 | Nam |
|  | Phát triển Chat với nhân viên (Socket.io - FE & BE) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 16 | Nam, Khiêm |
|  | Xây dựng hệ thống real-time messaging (connection, room, event) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 14 | Nam |
|  | Tích hợp AI Chatbot (Gemini API) | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 22 | Nam, Khiêm |
|  | Xây dựng logic xử lý hội thoại (context, history, fallback) | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 18 | Nam |
|  | Tích hợp AI vào hệ thống chat (Chatbot & Human support) | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 12 | Nam |
|  | Xử lý UI/UX chat (hiển thị tin nhắn, loading, typing) | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 8 | Ngọc, Hiếu |
|  | Tối ưu hiệu năng & xử lý đồng thời (concurrent users) | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 8 | Hiếu |
| 3.2.5 | Phát triển Module Tài khoản & Trải nghiệm người dùng | 29/04/2026 | 01/05/2026 | 56 | Ngọc, Hiếu |
|  | Setup service xác thực nâng cao (email/OTP reset) | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 6 | Ngọc |
|  | Phát triển Quên mật khẩu (FE & BE) | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 6 | Ngọc |
|  | Phát triển Đổi mật khẩu (FE & BE) | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 5 | Ngọc |
|  | Phát triển Đăng xuất (FE & BE) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Phát triển Quản lý tài khoản cá nhân (FE & BE) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 8 | Ngọc |
|  | Phát triển Quản lý tài khoản hệ thống (FE & BE) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 10 | Ngọc |
|  | Phát triển Tìm kiếm món ăn (FE & BE) | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 8 | Hiếu |
|  | Phát triển Xem chi tiết món ăn (FE & BE) | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 6 | Hiếu |
|  | Tích hợp với hệ thống Auth Sprint 1 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 4 | Ngọc |
| 3.2.6 | Phát triển Module Quản trị & Thống kê: (Voucher, Analytics) | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 70 | Nam, Khiêm, Hiếu |
|  | Thiết kế API & Database cho thống kê (orders, revenue, users) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 10 | Nam, Hiếu |
|  | Xây dựng logic tổng hợp dữ liệu (doanh thu, số đơn, món bán chạy) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 8 | Nam, Khiêm |
|  | Phát triển Dashboard thống kê (FE - charts, cards, filters) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 12 | Nam, Khiêm |
|  | Tích hợp API thống kê vào Dashboard (FE & BE) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 8 | Nam |
|  | Xây dựng chức năng lọc dữ liệu (theo ngày, tháng, năm) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 4 | Nam |
|  | Phát triển quản lý mã giảm giá (CRUD - Admin) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 8 | Hiếu |
|  | Tích hợp mã giảm giá vào hệ thống Order/Payment | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 6 | Hiếu |
|  | Xử lý validate & business rules (hạn dùng, số lượng, điều kiện áp dụng) | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Hiếu |
|  | Tối ưu truy vấn & hiệu năng (aggregation, indexing MongoDB) | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nam |
|  | Xem khuyến mãi (User view - FE & BE) | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 9 | Hiếu |
| 3.2.7 | Kiểm thử hệ thống & Tích hợp (System Testing) | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 55 | Cả nhóm |
|  | Tích hợp toàn bộ hệ thống (Order, Payment, AI, Admin) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 9 | Nam, Lâm |
|  | Kiểm thử luồng đặt món -> thanh toán -> hoàn tất đơn | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 8 | Ngọc, Hiếu |
|  | Kiểm thử luồng đặt bàn & quản lý đặt bàn | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 6 | Lâm |
|  | Kiểm thử tích hợp thanh toán (Cashier & Stripe) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 10 | Nam, Khiêm |
|  | Kiểm thử luồng áp dụng mã giảm giá | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 6 | Hiếu |
|  | Kiểm thử hệ thống Chat (User & Staff & AI) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 8 | Nam |
|  | Kiểm thử phân quyền hệ thống (Admin / Staff / User) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Dashboard & thống kê (data accuracy) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Khiêm |
|  | Kiểm thử UI/UX toàn hệ thống (responsive, loading, error) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Nam |
|  | Phát hiện & sửa lỗi (bug fixing & regression testing) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Cả nhóm |
| 3.2.8 | Sprint 2 Review & Retrospective | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 10 | Cả nhóm |
|  | Sprint 2 Review (Demo hệ thống hoàn chỉnh & nhận phản hồi) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 5 |  |
|  | Sprint 2 Retrospective (Đánh giá & cải tiến quy trình) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 5 |  |
| 4 | Nghiệm thu, Demo & Chỉnh sửa cuối cùng | 08/05/2026 | 10/05/2026 | 30 | Cả nhóm |
| 5 | Hoàn thiện hồ sơ khóa luận & Đóng dự án | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 70 | Cả nhóm |
| TỔNG CỘNG THỜI GIAN LÀM VIỆC |  |  |  | 1.130 (GIỜ) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

Bảng 5.4.1. Bảng chi phí/ giờ

| Thành viên | Chức vụ | Mức lương (VNĐ/Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Ngô Kim Hoàng Nam | Scrum Master | 30.000 |
| Dương Bá Hoàng Ngọc | Team Member | 30.000 |
| Văn Đức Khiêm | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Đức Hiếu | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Thành Lâm | Team Member | 30.000 |

    - Tổng dự toán

Dưới đây là bảng tính toán lại toàn bộ ngân sách dựa trên tổng nỗ lực thực tế của 5 thành viên trong 2,5 tháng phát triển hệ thống MERN Stack tích hợp AI và thanh toán trực tuyến.

- Tổng số thành viên: 5 người.

- Tổng số giờ làm việc dự kiến: 1.130 giờ (Dựa trên đề xuất mới).

- Chi phí 1 giờ: 30.000 VNĐ.

Chi tiết các khoản mục chi phí:

- Chi phí trực tiếp (Nhân công):

- Công thức: Tổng số giờ làm việc × Chi phí 1 giờ.

- Tính toán: 1.130 giờ × 30.000 VNĐ/giờ = 33.900.000 VNĐ.

- Chi phí gián tiếp:

- Công thức: 10% × Chi phí trực tiếp.

- Tính toán: 10% × 33.900.000 VNĐ = 3.390.000 VNĐ.

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, tài liệu:

- Công thức: 10% × Chi phí trực tiếp.

- Tính toán: 10% × 33.900.000 VNĐ = 3.390.000 VNĐ.

TỔNG CỘNG DỰ TOÁN:

- Tổng chi phí: 33.900.000 + 3.390.000 + 3.390.000 = 40.680.000 VNĐ.

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp SCRUM dựa vào sự gia tăng phát triển của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến ​​trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ mà cường đội tham dự.

- Các cuộc họp hồi cứu: vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Project Team (Nhóm phát triển): gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu trước khi phân tích. |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu sót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian qui định. |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng tất cả các chức năng trong yêu cầu của người dùng (User Stories) |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: - Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Tháng | 2,5 | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External (2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal (3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal (3) | 1 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External (3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External (3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal (3) | 1 | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal (3) | As Needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal (3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project Plan |  |
| 3 | Product Backlog |  |
| 4 | Sprint Backlog |  |
| 5 | User Story |  |
| 6 | User Interface Design |  |
| 7 | Test Plan |  |
| 8 | Test Case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting Report |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng: Ứng dụng Web

      - Ngôn ngữ lập trình: JavaScript.

      - Công nghệ phát triển: MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js).

      - Cơ sở dữ liệu: MongoDB.

      - Công nghệ tích hợp: Stripe API (thanh toán trực tuyến), Socket.io (giao tiếp thời gian thực), Gemini AI API (chatbot hỗ trợ khách hàng).

      - Quy trình quản lý phát triển phần mềm: Agile – Scrum.

  - Môi trường

      - Máy người dùng cần được kết nối Internet và có trình duyệt web như Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Firefox.

      - Phần mềm phát triển dự án: Visual Studio Code, Node.js, MongoDB.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Git và GitHub.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: Nhóm phát triển gồm 5 thành viên.

      - Kinh phí: Hạn chế, chủ yếu sử dụng các công cụ và dịch vụ miễn phí hoặc gói dùng thử.

      - Thời gian: Dự án dự kiến hoàn thành trong 2,5 tháng.

      - Công nghệ: MERN Stack và các dịch vụ tích hợp hỗ trợ cho hệ thống.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - SCI_SE_Nhom07_01.ProjectProposal.docx